## Atividades
Semana | Sprint | Frente | Atividade | Início | Fim | % concluído | % semana anterior | Status | Status manual? | Marco?
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Levantamento de requisitos de vendas | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 100 | 100 | Concluído | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Modelagem da base de pedidos | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 100 | 90 | Concluído | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Dashboard de conversão de funil | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 55 | 35 | No prazo | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Ticket médio por canal | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 10 | 0 | No prazo | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Validação com área comercial | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 0 | 0 | Não iniciado | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Go-live painel comercial | 2026-12-04 |  |  |  | Marco |  | Sim
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Operacionais | Mapeamento de fontes (ERP / MES) | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 100 | 100 | Concluído | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Operacionais | Ingestão de dados de produção | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 80 | 70 | Atrasado | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Operacionais | OEE por linha | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 30 | 30 | Bloqueado | Sim | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Operacionais | Lead time de produção | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 0 | 0 | Não iniciado | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Operacionais | Homologação com operações | 2026-12-18 |  |  |  | Marco |  | Sim
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Governança de Dados | Dicionário de indicadores | 2026-09-07 | 2026-10-30 | 85 | 70 | No prazo | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Governança de Dados | Definição de owners por KPI | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 40 | 35 | Atenção | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Governança de Dados | Regras de qualidade de dados | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 5 | 0 | No prazo | Não | Não
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Governança de Dados | Catálogo de dados publicado | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 0 | 0 | Não iniciado | Não | Não

## Bloqueios
Semana | Sprint | Frente | Bloqueio / dependência | Área | Desde | Dias em aberto | Impacto | Pedido / ação | Criticidade
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Operacionais | Liberação de acesso ao banco do MES | TI – Infraestrutura | 2026-10-13 | 14 | OEE por linha parado; risco de 1 sprint na homologação | Apoio para priorizar o chamado de acesso | Alta
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Governança de Dados | Indicação de owners de Finanças e Logística | Finanças / Logística | 2026-10-20 | 7 | Dicionário não pode ser fechado sem os owners | Reforço da diretoria para indicar até 30/10 | Média
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Indicadores Comerciais | Regra de classificação de canal de venda | Marketing | 2026-10-22 | 5 | Ticket médio por canal pode atrasar | — (reunião agendada 29/10) | Baixa

## Semana
Semana | Sprint | Destaques | Próximos passos
2026-10-27 | Q4 · Sprint 2 | Primeira versão do dashboard de funil apresentada ao time comercial Dicionário de indicadores chegou a 85% dos KPIs documentados Ingestão de produção: 4 de 5 fontes carregadas | Concluir dicionário e publicar versão para revisão (30/10) Iniciar cálculo do ticket médio por canal Carregar a última fonte de produção (apontamentos)

## Comunicações
Semana | Ordem | Incluída? | Título | Subtítulo | Posição | Texto | Tem imagem?
2026-10-27 | 1 | Sim | Comunicação geral | Avisos da semana | evolucao | **Planejamento do Q1 2027** - Proposta de frentes para o próximo trimestre será apresentada em 10/11 - Pedimos que cada diretoria indique suas prioridades de indicadores até 06/11 **Treinamento** - Sessão aberta sobre o novo dashboard comercial em 05/11, 15h | Não
2026-10-27 | 2 | Sim | Agenda das próximas semanas |  | bloqueios | - **03/11** · Revisão do dicionário de indicadores com as áreas - **10/11** · Apresentação da proposta de frentes do Q1 - **04/12** · Go-live do painel comercial | Não

## Frentes
Sigla | Nome | Responsável | Objetivo
COM | Indicadores Comerciais | Ana Lima | Painel único de funil, conversão e ticket médio por canal
OPE | Indicadores Operacionais | Bruno Costa | OEE e lead time por linha de produção, com dados do MES
GOV | Governança de Dados | Carla Mendes | Dicionário, owners e regras de qualidade para todos os KPIs

## Sprints
Trimestre | Nº | Início | Fim
Q3 2026 | 1 | 2026-07-06 | 2026-07-19
Q3 2026 | 2 | 2026-07-20 | 2026-08-02
Q3 2026 | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-16
Q3 2026 | 4 | 2026-08-17 | 2026-08-30
Q3 2026 | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-13
Q3 2026 | 6 | 2026-09-14 | 2026-09-27
Q3 2026 | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-04
Q4 2026 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-18
Q4 2026 | 2 | 2026-10-19 | 2026-11-01
Q4 2026 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-15
Q4 2026 | 4 | 2026-11-16 | 2026-11-29
Q4 2026 | 5 | 2026-11-30 | 2026-12-13
Q4 2026 | 6 | 2026-12-14 | 2026-12-27
Q4 2026 | 7 | 2026-12-28 | 2027-01-03
Q1 2027 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-17
Q1 2027 | 2 | 2027-01-18 | 2027-01-31
Q1 2027 | 3 | 2027-02-01 | 2027-02-14
Q1 2027 | 4 | 2027-02-15 | 2027-02-28
Q1 2027 | 5 | 2027-03-01 | 2027-03-14
Q1 2027 | 6 | 2027-03-15 | 2027-03-28
Q1 2027 | 7 | 2027-03-29 | 2027-04-04